## 李尤
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [27 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
1 | 数据污染 | 1、tab弹框关闭在下次打开会有数据的缓存（内容组件3个，布局-tab组件，访问策略） 2、树形组件分页数据会混乱 | 已完成 | 计划 | bar: 5 to 7
实际 | bar: 5
2 | 项目日志 | 每个操作都需要记录日志，公共类 | 已完成 | 计划 | bar: 7 to 8; 11
|  |  |  | 实际 | 11: 开始执行; 13: 完成
3 | 合计行不生效 |  | 已完成 | 计划 | bar: 5
实际 | bar: 5
4 | 枚举区域标题被隐藏 |  | 已完成 | 计划 | bar: 7
实际 | bar: 5
5 | 系统概要系统logo |  | 已完成 | 计划 | bar: 5
实际 | bar: 5
6 | 11月5号Bug | 1、页面管理视图刷新有时候没有传pageid【配置问题】 2、组织机构，操作保存，触发树节点全部展开【未重现】 3、保存排序之后，会影响分页数据 4、关键词搜索之后，再次进行操作，页面会刷新分页数据 5、getUserInfo接口重复调取很多次【未重现】 6、系统概要默认缺省开关需要重新配置函数体 | 已完成 | 计划 | bar: 6 to 7
|  |  |  | 实际 | 7: 两个未重现
7 | 如果超过设置的菜单数量，左侧菜单不能被选中 |  | 已完成 | 计划 | bar: 7
实际 | bar: 6
8 | 参数管理中保存之后，点击树节点，节点名称会发生变化 |  | 已完成 | 计划 | bar: 7
实际 | bar: 7
9 | 账号第一次登录拿不到系统logo | 待吴斌接口支持 | 已完成 | 计划 | bar: 7
实际 | bar: 7; 14
10 | 解决火狐兼容问题 |  | 已完成 | 计划 | bar: 8
实际 | bar: 8
11 | 通知中心 |  | 已完成 | 计划 | 13: 样式、交互
实际 | bar: 13
12 | 系统维护 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
13 | 视图基础字段 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
14 | 邮件模板 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际
15 | 发布通知 |  | 已完成 | 计划 | bar: 15
实际 | bar: 15
16 | 发布通知info表单、通知详情 |  | 已完成 | 计划 | bar: 18
实际 | bar: 18
17 | 邮件模板 |  | 已完成 | 计划 | bar: 19 to 20
实际 | bar: 20
18 | 测试逻辑 | 访问策略、密码策略、用户代理等 | 停顿中 | 计划 | bar: 21
实际
19 | 表单提示消息 |  | 已完成 | 计划 | bar: 22
实际 | bar: 22
20 | 视图行内操作按钮、按钮组下拉的按钮需要支持到三种展示形式 |  | 已完成 | 计划 | bar: 25
|  |  |  | 实际 | 25: 线上支持
21 | 左侧主菜单的必须保持一个展开 |  | 已完成 | 计划 | bar: 25
|  |  |  | 实际 | 25: 线上支持
22 | 关闭历史痕迹，菜单高亮 |  | 已完成 | 计划 | bar: 25
|  |  |  | 实际 | 25: 线上支持
23 | 下拉的一级菜单需要添加背景色 |  | 已完成 | 计划 | bar: 26
|  |  |  | 实际 | 26: 线上支持
24 | 用户分组的展示信息 | 部门只显示了简称 | 已完成 | 计划 | bar: 26
|  |  |  | 实际 | 26: 线上支持
25 | 格式化串枚举 |  | 已完成 | 计划 | bar: 26
|  |  |  | 实际 | 26: 线上支持
26 | 页面缩放之后的样式 |  | 已完成 | 计划 | bar: 26
|  |  |  | 实际 | 26: 线上支持
27 | 用户分组的联级选择器 | 点击文字需要选中前面的点【之后需要改成下拉为树结构】 | 停顿中 | 计划 | bar: 26 to 27
|  |  |  | 实际 | 26: 暂时先不做
28 | 系统的弹框大小问题 | 需要永宏整理出来，26号下班之前给出【Delay】 | 停顿中 | 计划
实际
29 | 视图新增显示方式：颜色块 | 在视图的内容中要新增一个颜色块 | 已完成 | 计划 | bar: 27
|  |  |  | 实际 | 27: 线下支持
30 | 视图新增显示方式：混合 | 视图每一行某一个字段根据当前行的一个“判断字段”进行判断，返回不同的显示方式 | 停顿中 | 计划 | bar: 27; 30
实际
32 | 视图的显示方式拉取枚举 | 拉取到的数据要和参数列表中的参数值类型数据保持一致，视图的需要自行增加一个“混合” | 已完成 | 计划 | bar: 27 to 28
|  |  |  | 实际 | 27: 线下支持
33 | 配置公式如果错误，退出循环，避免连续提醒 |  | 停顿中 | 计划 | bar: 27; 30
实际
33 | 格式化串中的String和Number找到对应的库 | 暂时把String和Number封装好一个方法 | 停顿中 | 计划 | bar: 28
实际
34 | 邮件发送页面交互 | 1、如果保存时候选择的是全部用户就得有个特有的二次确认框 2、表单弹框页面的交互 | 停顿中 | 计划 | bar: 28
实际
35 | 计算字段和基础字段整合 | 1、字段设置的新增，只有两种形式：添加字段以及批量添加 2、添加的字段首先是基础字段，可以通过一个开关变成一个计算字段 3、计算字段和基础字段基本信息展示一致，但计算字段字段名可以用户自行输入，但是输入的值不能和数据库表原生字段一样 4、位置样式是一样的 5、基本设置中计算字段和基础字段展示一致，但计算字段不能用作为查询项，做只读处理 6、显示设置中计算和基础字段交互功能是一样的 7、如果是计算字段，“公式”tab页才出现 8、公式中如果选择了转换代码，将在旁边拉取数据库表和字段名做绑定 | 停顿中 | 计划 | bar: 26 to 28
实际
36 | 字段设置弹框数据污染 | 在字段设置弹框中的 公式tab中点击保存，会造成数据污染 | 已完成 | 计划 | bar: 27
|  |  |  | 实际 | 27: 线上支持
37 | 查询按钮没有带分页数据 | bug |  | 计划
实际
38 | 整合组件管理菜单 【优先级A】【线上支持】 | 组件管理菜单下的四个三级菜单，整合成一个菜单页 |  | 计划 | bar: 29
|  |  |  | 实际 | 29: 线上支持
38 | 菜单功能 | 1、一级菜单无跳转 2、二级或二级以下进行跳转 3、菜单展开样式做区分 |  | 计划 | bar: 30 to 1
实际
39 | 页面管理 | 1、页面管理能添加 页面操作按钮【原右下角视图添加新增按钮】 2、页面管理重构 3、角色授权页面不再进行按钮授权 |  | 计划 | bar: 29 to 30
实际
42 | 导入模板 | 在项目目录中新建导入文件夹 |  | 计划
实际
42 | 视图排序 | 1、排序显示上箭头【升序】 2、排序显示上箭头【降序】 3、都变灰【不排序】 4、联合排序【如果有多个排序字段，一起传递给后台】 |  | 计划
实际
41 | 视图选择栏和第一列间隙太宽 |  |  | 计划 | bar: 29
|  |  |  | 实际 | 29: 线上支持
42 | 分割线样式 |  |  | 计划 | bar: 29
|  |  |  | 实际 | 29: 线上支持
43 | 图标更新文件 | 新增了两个图标 |  | 计划 | bar: 29
|  |  |  | 实际 | 29: 线上支持
44 | 菜单手风琴模式 | 需求：加个配置参数，默认可以展开多个菜单 |  | 计划 | bar: 29
|  |  |  | 实际 | 29: 线上支持
45 | 页面写死的判断做整改 |  |  | 计划
实际
46 | 视图数据调取两次 |  |  | 计划
实际
47 |  |  |  | 计划
实际
48 |  |  |  | 计划
实际
49 | 项目自定义查询 |  |  | 计划
实际
50 | 系统的配置手册 |  |  | 计划
实际
51 | 系统测试文档 |  |  | 计划
实际
52 | 解决搜狗，QQ，360浏览器bug |  |  | 计划
实际
53 | QQ音乐项目 |  |  | 计划
实际
54 | 数字广东项目 |  |  | 计划
实际
55 | 年会抽奖项目 |  |  | 计划
实际
56 |  |  |  | 计划
实际
57 |  |  |  | 计划
实际
58 | 视图前端序号分页是否要断开 |  |  | 计划
实际
59 |  |  |  | 计划
实际

## 阙文浩
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [27 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 系统bug修复 | 1、内容组件【4功能，1样式，2待确认】 2、布局组件【1交互】 | 已完成 | 计划 | bar: 5
实际 | bar: 5
2 | 新bug修复 | 1、自定义新增修改操作按钮小红点功能 2、内容组件视图组件，数据没清空 3、自定义操作权限查询，要把查询条件带入 4 | 已完成 | 计划 | bar: 6
实际 | bar: 6
3 | 新bug修复 | 1，图标不正确(样式) 2，鼠标指向分组名称hover时显示分组别名(功能) 3. 小红点未使用参数设置(功能) 4. 系统概要文案对照修改(样式) | 已完成 | 计划 | bar: 6
实际 | bar: 6
4 | 测试火狐兼容 |  | 已完成 | 计划 | bar: 7
实际 | bar: 7
5 | 解决火狐bug |  | 已完成 | 计划 | 11: 帮李尤解决
实际 | bar: 8
6 | 搜狗，QQ，360浏览器 测试文档 | 搜狗【测了一半】、QQ、360浏览器测试 | 停顿中 | 计划 | bar: 11; 15; 19 to 22
|  |  |  | 实际 | 15: 解决搜狗bug; 21: 剩余QQ没测
7 | 系统配置文档 | 组件类型说明文档 | 已完成 | 计划 | bar: 12
实际 | bar: 12
8 | 忘记密码功能 | 登录页的忘记密码功能 | 已完成 | 计划 | 13: 样式、交互; 14: 样式、交互
实际 | bar: 13 to 14
9 | 通知中心 |  | 已完成 | 计划 | bar: 15
实际 | bar: 15
10 | 自定义查询页面 |  | 已完成 | 计划 | bar: 18
实际 | bar: 18
11 | 更改自定义查询条件 | 待永宏确认哪些页面需要自定义查询、以及查询字段 | 已完成 | 计划 | bar: 22; 25
实际 | bar: 25
11 | 用户管理表单交互/样式 |  | 已完成 | 计划 | bar: 26
实际 | bar: 26
12 | 个人信息页数据展示 | 待永宏交互稿【Delay】 | 已完成 | 计划 | bar: 26 to 27
实际 | bar: 27
13 | 一级菜单切换默认打开 第一个二级菜单 |  | 已完成 | 计划 | bar: 26
实际 | bar: 26
15 | 全局弹框内容调整 | 内容宽、高按照弹框宽、高进行对应调整 | 已完成 | 计划 | bar: 27
实际
16 | 计算字段和基础字段整合 | 交互、样式、接口 |  | 计划 | bar: 28 to 29
实际
17 | 用户管理的用户类型改用枚举 |  |  | 计划 | bar: 28
实际
18 | 扩展接口九个页面的自定义查询 | 枚举列表、枚举值列表、用户分组两个、参数列表四个、用户管理 |  | 计划 | bar: 28
实际
19 | 页面管理 |  |  | 计划
实际
20 |  |  |  | 计划
实际
21 |  |  |  | 计划
实际
22 |  |  |  | 计划
实际
23 | 系统配置文档 |  |  | 计划
实际
18 |  |  |  | 计划
实际
19 |  |  |  | 计划
实际
20 |  |  |  | 计划
实际
21 |  |  |  | 计划
实际

## 唐伟为
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [26 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 系统bug修复 | 1、内容组件弹框点击保存触发外面视图数据刷新，分页对不上（数据字典、组件类型，内容组件View，Tree、布局组件Tab） 2、枚举【1功能】 |  | 计划 | bar: 5 to 6
实际 | bar: 5
2 | 线上视觉测试 | 1、和永宏确认线上高保真 2、解决测试BUG |  | 计划 | bar: 6
实际 | bar: 6
3 | 测试火狐兼容 |  |  | 计划 | bar: 7
实际 | bar: 7
4 | 解决火狐bug |  |  | 计划 | bar: 8; 11
实际 | bar: 8; 11
5 | 360浏览器 测试及改bug |  |  | 计划
实际
6 | 评估优化数据、参数接口 |  | 停顿中 | 计划 | 12: 评估; 21: 懒加载、视图; 22: 优化
实际 | bar: 15
7 | 参数分组管理 |  |  | 计划 | bar: 13 to 14
实际 | bar: 13 to 14
8 | 消息模板 |  |  | 计划 | bar: 15; 18
实际 | bar: 15; 18
9 | 参数组应用参数组 |  |  | 计划 | bar: 19 to 20
实际 | bar: 19 to 20
9 | 参数值限制规则 |  |  | 计划 | bar: 25
实际 | bar: 25
10 | 系统参数(数字,颜色) |  |  | 计划 | bar: 25
实际 | bar: 25
11 | 组织参数(数字,颜色) |  |  | 计划 | bar: 26
实际 | bar: 26
12 | 个人参数(数字,颜色) |  |  | 计划 | bar: 26
实际 | bar: 26
13 | 参数组(数字,颜色) |  |  | 计划 | bar: 27
实际 | bar: 27
14 | 参数(枚举) |  |  | 计划 | bar: 30
实际
10 | 参数(时间,日期,时间日期) |  |  | 计划 | bar: 28 to 29
实际
11 | 参数(开关) |  |  | 计划 | bar: 29
实际
12 | 参数(图片) |  |  | 计划 | bar: 30
实际

## 李永宏
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | 2018-12月 | [15 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 自定义查询 | 添加label、时间拼接、and、or关系统计 |  | 计划 | [20 empty] | 李尤 | bar: 2018-12月 22 to 2018-12月 25
实际 | bar: 2018-12月 25
2 | 系统参数 | 参数值类型、规则交互 |  | 计划 | [20 empty] | 李尤 | bar: 2018-12月 22 to 2018-12月 26
实际 | bar: 2018-12月 26
3 | 表单元素 | 计数器、开关的样式 |  | 计划 | bar: 2018-12月 28
实际
4 | 皮肤参数化 | 行高、间距等定义规则 |  | 计划 | bar: 2018-12月 28 to 2018-12月 29
实际 | bar: 2018-12月 28 to 2018-12月 29
5 | 邮件管理 | 交互细节修改、保存提示等 |  | 计划 | bar: 2018-12月 25
实际 | bar: 2018-12月 25
6 | 个人信息 | 重构 |  | 计划 | bar: 2018-12月 27
实际 | bar: 2018-12月 27
7 | 行内操作图标 | 设计上传 |  | 计划 | bar: 2018-12月 26
计划 | bar: 2018-12月 26
8 | 弹框内容检查 | 尽量显示完整 |  | 实际 | bar: 2018-12月 26
计划 | bar: 2018-12月 26
9 | 用户分组 | 弹框细节完善 |  | 实际 | bar: 2018-12月 26
计划 | bar: 2018-12月 26
10 | 参数管理 | 参数值类型、值来源弹框 |  | 实际 | bar: 2018-12月 28 to 2018-12月 29
计划
11 | 视图组件 | 添加基础/计算字段弹框合并 |  | 实际 | bar: 2018-12月 27
计划 | bar: 2018-12月 27
12 | 用户管理查看详情 |  |  | 实际 | bar: 2018-12月 27
计划 | bar: 2018-12月 27
13 | 图标上传与枚举分类 |  |  | 实际 | bar: 2018-12月 2
计划
14 | 页面管理重构 | 一级菜单无链接，其他级均可绑定，可无限制添加。菜单展开状态做区分。页面右侧为编辑表单。自定义操作移入tab页 |  | 计划 | bar: 2018-12月 29
实际
15 | 年会邀请函 | h5页面呈现 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3
实际
16 | 年会签名版 | 2.7*8米 |  | 计划 | bar: 2018-12月 5
实际
17 | 年会抽奖网页 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 3 to 2018-12月 5
实际
18 | 年会易拉宝 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 3 to 2018-12月 4
实际
19 | 组件管理 | 重构 |  | 计划 | bar: 2018-12月 29
实际
20 |  |  |  | 计划
计划

## 吴斌
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [15 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | 页面测试 | 从第一个页面开始测试。记录bug | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 吴斌 | bar: 18 to 19
实际 | bar: 18 to 19
2 | 接口调试 | 跟前端接口调试。 | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 吴斌 | bar: 18 to 21
实际 | bar: 18 to 21
3 | 邮箱功能 | 所有涉及邮箱的地方 | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-04 |  |  |  | 吴斌 | 老板出差，未给邮件 | bar: 18 to 21
实际
4 | 确认问题 | 1.树形修改基础字段的导出功能要不要 2.默认操作权限为关闭 3.日志清除天数 | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-04 |  |  |  | 吴斌 | 老板开会，没时间去确认 | bar: 18 to 21
实际 | bar: 18 to 21
5 | 缓存 | 枚举缓存，参数缓存,测试缓存 | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 2019-11-06 |  | 吴斌 | bar: 20 to 21
实际 | bar: 20 to 21
6 |  |  |  | 计划
实际
7 |  |  |  | 计划
计划
8 | 抽奖 | 年会抽奖 | 停顿中 | 实际
计划
9 | 日志清除天数 | 对操作日志，登录日志的一个清除 | 执行中 | 实际 | [15 empty] | 2019-11-13 | 2019-11-14 |  |  | 吴斌
计划
10 | 邮箱类 开始封装 |  | 已完成 | 实际 | [15 empty] | 2019-11-12 | 2019-11-15 |  |  | 吴斌 | bar: 18
计划 | bar: 18
11 | 参数编组 |  | 已完成 | 实际 | [15 empty] | 2019-11-13 | 2019-11-14 |  |  | 吴斌 | bar: 18
计划 | bar: 18
12 | 忘记密码 |  | 已完成 | 实际 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 吴斌 | bar: 18
计划 | bar: 18
13 | 邮箱反向解析 |  | 执行中 | 实际 | bar: 18
计划 | bar: 18
14 | 系统消息管理 |  | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 吴斌 | bar: 18
实际 | bar: 18
15 | 邮件模板管理 |  | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 吴斌 | bar: 18
实际 | bar: 18
16 | 定时脚本 | 密码过期时间，账号过期时间，等等 | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-19 |  |  | 吴斌 | bar: 18 to 19
实际 | bar: 18 to 19
17 | 邮箱处理 | 处理位置，规则设定等等 | 已完成 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-20 | 2019-11-21 |  |  | 吴斌 | bar: 20 to 21
实际 | bar: 20 to 21
18 | 讨论过后一些问题的修改及修复 | 1.树形修改基础字段的导出功能要不要 2.默认操作权限为关闭 3.日志清除天数 4.参数修改 | 执行中 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-22 | 2019-11-22 | bar: 22
实际
19 | 测试一遍功能 |  | 执行中 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 | bar: 25 to 26
实际
20 | 处理测试后产生的问题 | 1、关闭浏览器后，重新打开浏览器可以不登陆直接进入系统，存在严重安全风险。需要处理：关闭浏览器同步杀死Session 2、在线人数统计不准确问题 3、参数需求修改 4、登录测试访问策略有时候记录内网ip.有时候记录外网ip.（目前还不知道什么原因） 5、数行组件 必选没做校验 | 执行中 | 计划 | [15 empty] | 2019-11-27 | 2019-11-28 | bar: 27 to 29
计划