## 李尤
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [31 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 格式化串中的String和Number找到对应的库 | 暂时把String和Number封装好一个方法 | 已完成 | 计划 | bar: 3
|  |  |  | 实际 | 3: 线上支持
2 | 视图数据调取两次 |  | 已完成 | 计划 | bar: 2
|  |  |  | 实际 | 2: 线上支持
3 | Switch列宽改小 |  | 已完成 | 计划 | bar: 2
|  |  |  | 实际 | 2: 线上支持
4 | 数字格式化串 | 如果数据返回是0，数据展示为空 使用Number显示方式：[0] | 已完成 | 计划 | bar: 2
|  |  |  | 实际 | 2: 线上支持
5 | 树结构虚拟根节点 | 配置项新增树根节点配置：1、label展示的文字2、根节点图标 渲染的时候需要默认打开这个根节点，且只打开这个根节点 | 已完成 | 计划 | bar: 3 to 4
|  |  |  | 实际 | 3: 线上支持
6 | 系统概要 | 新增配置：系统中文名，系统英文名 | 已完成 | 计划 | bar: 3
|  |  |  | 实际 | 3: 线上支持
7 | 竖行tab如果不能点击，移入不显示小手 |  | 已完成 | 计划 | bar: 4
|  |  |  | 实际 | 4: 线上支持
8 | 视图文字垂直居中 |  | 已完成 | 计划 | bar: 4
|  |  |  | 实际 | 4: 线上支持
9 | 特殊行特殊列样式定义 | 定义一个特殊行列的样式，放到枚举中可供用户查看 | 已完成 | 计划 | bar: 11
|  |  |  | 实际 | 11: 线上支持
10 | 系统标题高度通过参数控制 |  | 已完成 | 计划 | bar: 4
|  |  |  | 实际 | 4: 线上支持
11 | 代理用户页面 | 1、代理时间样式问题 2、代理时间取消置灰 | 已完成 | 计划 | bar: 4
|  |  |  | 实际 | 4: 线上支持
12 | 菜单文字垂直居中 |  | 已完成 | 计划 | bar: 4
|  |  |  | 实际 | 4: 线上支持
13 | 页面管理 | 1、页面管理能添加 页面操作按钮【原右下角视图添加新增按钮】 2、页面管理重构 3、角色授权页面不再进行按钮授权 4、新增图标颜色 5、新增缺省展开子菜单 | 已完成 | 计划 | bar: 3 to 6
|  |  |  | 实际 | 4: 停顿; 5: 待确认
14 | 视图新增显示方式：混合 | 视图每一行某一个字段根据当前行的一个“判断字段”进行判断，返回不同的显示方式 | 已完成 | 计划 | bar: 2; 6
实际 | bar: 2 to 6
15 | 查询整改 |  | 已完成 | 计划 | bar: 4 to 5
实际 | bar: 5
16 | 邮件发送页面交互 | 1、如果保存时候选择的是全部用户就得有个特有的二次确认框 2、表单弹框页面的交互 | 已完成 | 计划 | bar: 9
|  |  |  | 实际 | 9: 线上支持
17 | 数据显示方式新增样式 | 样式类型就用【样式】两个字显示样式效果 | 已完成 | 计划 | bar: 9
|  |  |  | 实际 | 9: 线上支持
18 | switch垂直居中 |  | 已完成 | 计划 | bar: 9
|  |  |  | 实际 | 9: 线上支持
19 | 参数管理的移动bug |  | 已完成 | 计划 | bar: 9
|  |  |  | 实际 | 9: 线上支持
20 | 混合的逻辑需要修改 | 根据判断字段支持的类型进行不同的显示，如果有需要做特殊处理的再到后面追加 | 已完成 | 计划 | bar: 10
|  |  |  | 实际 | 10: 线上支持
21 | 页面管理小屏幕表单交互 |  | 已完成 | 计划 | bar: 10
|  |  |  | 实际 | 10: 线上支持
22 | 移动图标上传 |  | 已完成 | 计划 | bar: 10
|  |  |  | 实际 | 10: 线上支持
23 | 图标颜色应用 |  | 已完成 | 计划 | bar: 10
|  |  |  | 实际 | 10: 差一级菜单
24 | 树节点图标改进 优先A | 树组件提出一个改进建议：如果节点数据有自己的图标配置，优先用节点数据自己的图标，没有就用树组件节点设置中配置的图标 | 已完成 | 计划 | bar: 11 to 12
|  |  |  | 实际 | 12: 线上支持
25 | tab组件中tab标签页新增权限控制 优先级A |  | 已完成 | 计划 | bar: 12
|  |  |  | 实际 | 12: 线上支持
26 | 标准tab配置图标的地方需要应用颜色 | 优先级：配置 > 个人参数 > 组织参数 >系统参数 | 已完成 | 计划 | bar: 12
|  |  |  | 实际 | 12: 线上支持
27 | 树的节点选中背景颜色、节点hover、树背景色 | 配置功能应用 | 已完成 | 计划 | bar: 12
|  |  |  | 实际 | 12: 线上支持
28 | 混合逻辑 |  | 已完成 | 计划 | bar: 11
|  |  |  | 实际 | 11: 线上支持
29 | 列链接弹框中的视图分页样式，应该靠右展示 |  | 已完成 | 计划 | bar: 11
|  |  |  | 实际 | 11: 线上支持
30 | 左侧主菜单没有置底 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
|  |  |  | 实际 | 13: 线上支持
31 | 树的计算公式bug |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
|  |  |  | 实际 | 13: 线上支持
32 | 虚拟根节点图标颜色 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
|  |  |  | 实际 | 13: 线上支持
33 | 虚拟根节点BUG |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
|  |  |  | 实际 | 13: 线上支持
34 | 树形层次数据都需要添加：节点图标，图标颜色，子节点默认展开 | 页面管理、组织机构、业务类别 | 已完成 | 计划 | bar: 14
|  |  |  | 实际 | 14: 线上支持
35 | 图标下拉的地方，需要加一个空的下拉选项 |  | 已完成 | 计划 | bar: 16
|  |  |  | 实际 | 16: 线上支持
36 | 树节点新增一个属性 | 场景： 在节点中显示该节点有多少条数据或者该节点有多少个子节点，该数值要可以通过参数改变其颜色 | 已完成 | 计划 | bar: 16
|  |  |  | 实际 | 16: 线上支持
37 | 页面管理组件实例闪动效果 |  | 已完成 | 计划 | bar: 16
|  |  |  | 实际 | 16: 线上支持
38 | 缺省展开树节点 |  | 已完成 | 计划 | bar: 17
|  |  |  | 实际 | 17: 线上支持
39 | 节点不可被选中 |  | 已完成 | 计划 | bar: 18
|  |  |  | 实际 | 18: 线上支持
40 | 页面管理保存出二次确认框的bug |  | 已完成 | 计划 | bar: 19
|  |  |  | 实际 | 19: 线上支持
41 | 需要新增一个公共方法，用于刷新指定树节点 | 需求变更为：更新多个树节点【2019/12/18】 | 已完成 | 计划 | bar: 16 to 19
|  |  |  | 实际 | 19: 线上支持
42 | 查询重置的逻辑需要重新梳理 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13; 17; 19
|  |  |  | 实际 | 19: 线上支持
43 | 新增一个操作按钮：保存并关闭 |  | 已完成 | 计划 | bar: 20
|  |  |  | 实际 | 20: 线上支持
44 | 从表单中弹框 |  | 已完成 | 计划 | bar: 20
|  |  |  | 实际 | 20: 线上支持
45 | 视图关闭按钮 |  | 已完成 | 计划 | bar: 20
|  |  |  | 实际 | 20: 线上支持
46 | 拖拽树节点完成之后，不改变树节点展开折叠状态 |  | 已完成 | 计划 | bar: 23
|  |  |  | 实际 | 23: 线上支持
47 | 表单关闭保存按钮设置成预定义按钮 全部写到模板里面 | 【页面需要文浩重构，逻辑已更改】 | 停顿中 | 计划 | bar: 23
实际 | bar: 23
48 | 操作按钮重构，原系统按钮改为预定义按钮。 | 优先级：先判断编程接口中有没有对应的函数，如果有就执行编程接口中的 如果编程接口中和模板中都没有指定的方法，告诉用户，方法无效【页面需要文浩重构，逻辑已更改】 | 停顿中 | 计划 | bar: 23
实际 | bar: 23
49 | 点击视图当前行以及树节点 会请求数据 |  | 已完成 | 计划 | bar: 24
|  |  |  | 实际 | 24: 线上支持
50 | 懒加载视图样式换行 |  | 已完成 | 计划 | bar: 24
|  |  |  | 实际 | 24: 线上支持
51 | 数据字典弹框重构 |  | 已完成 | 计划 | bar: 24 to 25
|  |  |  | 实际 | 25: 线上支持
52 | 权限穿梭框右边新增查询和分页 | 封装组件 | 已完成 | 计划 | bar: 26 to 27; 30
|  |  |  | 实际 | 30: 线上支持
53 | 旧的表单函数体如果有在模板中定好了需要做清空 |  | 执行中 | 计划 | bar: 30 to 31
实际
54 | 刷新指定视图 |  | 停顿中 | 计划 | bar: 24
实际
55 |  |  |  | 计划
实际
56 | 有时候点击按钮会刷新页面 | 我在查询的时候遇到了 |  | 计划
实际
57 | 邮件模板和用户管理页面互串了 | 【未重现bug】 |  | 计划
实际
59 | 动态生成样式 | 样式在线编辑器，用户自定义样式类名，点击保存之后就可以自动生成一个样式类名 【低优先】 | 停顿中 | 计划
实际
61 | 关闭历史痕迹，特殊行样式污染 | 【未重现bug】【2019/12/12】 |  | 计划
实际
62 | 搜狗浏览器checkedbox选中没有勾勾 | 【未重现bug】 |  | 计划
实际
63 | 项目自定义页面文件进行备份后删除 |  | 停顿中 | 计划
实际
64 | 测试逻辑 | 访问策略、密码策略、用户代理等 | 停顿中 | 计划
实际
65 | 用户分组的联级选择器 | 点击文字需要选中前面的点【之后需要改成下拉为树结构】【暂不做调整】 | 停顿中 | 计划
实际
66 | 视图拖动 | 第一次拖动之后，拖动第二次，会影响第一拖动的顺序 【未重现】 | 停顿中 | 计划
实际
67 | 页面写死的判断做整改 |  | 停顿中 | 计划
实际
68 |  |  |  | 计划
实际
69 |  |  |  | 计划
实际
70 |  |  |  | 计划
实际
71 |  |  |  | 计划
实际
72 |  |  |  | 计划
实际
73 |  |  |  | 计划
实际
74 |  |  |  | 计划
实际
75 |  |  |  | 计划
实际
76 |  |  |  | 计划
实际
77 |  |  |  | 计划
实际
78 |  |  |  | 计划
实际
79 |  |  |  | 计划
实际
80 |  |  |  | 计划
实际
81 |  |  |  | 计划
实际
82 |  |  |  | 计划
实际
83 |  |  |  | 计划
实际
84 |  |  |  | 计划
实际
85 |  |  |  | 计划
实际
86 |  |  |  | 计划
实际
87 |  |  |  | 计划
实际
88 |  |  |  | 计划
实际
89 |  |  |  | 计划
实际
90 |  |  |  | 计划
实际
91 |  |  |  | 计划
实际
92 |  |  |  | 计划
实际

## 阙文浩
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [31 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 参数管理页面自定义查询 | 树形的自定查询 | 已完成 | 计划 | bar: 3
实际 | bar: 3
2 | 个人信息也的机构直、属上级字段绑定 | 个人中心机构、 上级字段的绑定 | 已完成 | 计划 | bar: 3
实际 | bar: 3 to 4
3 | 参数配置 自定义查询的行间距 | 自定查询的行间距需要用参数来控制 | 已完成 | 计划 | bar: 4
实际
4 | 用户管理查看表单 | 用户管理的需要添加一个查看的操作 | 已完成 | 计划 | bar: 3
实际 | bar: 3
5 | 菜单添加默认展开项 | 在页面管理添加一项默认的展开的配置项， 用来控制菜单的默认展开 | 已完成 | 计划 | bar: 4 to 5
实际 | bar: 4 to 5
6 | 参数管理移至对应的业务 | 添加一个操作 可以批量选中的参数 移动到某个业务类别下 | 已完成 | 计划 | bar: 6
实际
7 | 树形字段设置视图合并 优先D | 计算字段和基础字段弹框进行合并 | 已完成 | 计划 | bar: 12
实际 | bar: 12
8 | 通知发布 | 图标背景色拉取图标颜色的8个值 | 已完成 | 计划
实际
9 | 功能BUG | 打开一个新页面 出现切换菜单 出现空白 | 已完成 | 计划
实际
10 | 12/11测试文档BUG | 12/11测试文档BUG【剩余一个bug移交李尤（自定义查询）】 | 已完成 | 计划 | bar: 12 to 13
实际 | bar: 12 to 13
11 | 排序和调序交互提示 | 排序和调序交互提示 | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
12 | 在浏览器中打开新窗口会造成页面空白（BUG） | 在浏览器中打开新窗口会造成页面空白（BUG） | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
13 | 标准查询折叠嵌套视图 | 标准查询折叠嵌套视图 区域造成联动 | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
14 | 标准查询设置显示查询栏 | 标准查询没有根据配置项设置是否显示查询栏 | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
15 | 年会活动抽奖 |  | 未完成 | 计划 | bar: 9 to 11
实际 | bar: 9 to 11
16 | 系统概要弹框调整 |  | 未完成 | 计划 | bar: 14
实际 | bar: 14
36 | 组件配置进行复制功能 | 全部配置进行复制 | 已完成 | 计划 | bar: 14
实际 | bar: 14
44 | 年会投票活动页面 | 年会节目投票结果展示 | 已完成 | 计划 | bar: 19
实际 | bar: 19
20 | 导入、导出模板 | 需要新建一个模板管理页面，进行模板管理。 | 停顿中 | 计划 | bar: 16 to 18; 20; 23
|  |  |  | 实际 | 16: 需求变更; 17: 需求变更; 18: 需求变更; 23: 需依赖配置
21 | 年会抽奖背景音乐功能 | 年会抽奖背景音乐功能 | 已完成 | 计划 | bar: 24
实际 | bar: 24
22 | 年会抽奖活动对应奖品图片 | 年会抽奖活动对应奖品图片 | 已完成 | 计划 | bar: 24
实际 | bar: 24
23 | 年会抽奖活动 特等奖重抽效果 | 年会抽奖活动 特等奖重抽效果 | 已完成 | 计划 | bar: 24
实际 | bar: 24
24 | 年会抽奖活动 节目投票二维码页面完成 | 年会抽奖活动 节目投票二维码页面完成 | 已完成 | 计划 | bar: 24
实际 | bar: 24
25 | 年会抽奖活动 奖品标题样式调整 |  | 已完成 | 计划 | bar: 25
实际 | bar: 25
26 | 组件管理 操作按钮重构 |  | 已完成 | 计划 | bar: 25 to 26
实际 | bar: 25 to 26
27 | 枚举中的组件类型使用数字改为编码 |  | 待执行 | 计划 | bar: 31
实际
28 | 弹框内视图需要添加自定义查询项 | 待永宏整理个数 | 待执行 | 计划 | bar: 30
实际
29 | 枚举中的组件类型使用数字改为编码 | 枚举中用到组件类型数字 改为对应的编码 | 待执行 | 计划
实际
30 | 弹框内视图需要添加配置项上传文件 支持单个文件，或多个文件同时上传添加自定义查询项 | 添加配置项上传文件 支持单个文件，或多个文件同时上传添加自定义查询项 | 待执行 | 计划
实际
31 |  |  |  | 计划
实际
32 |  |  |  | 计划
实际
33 |  |  |  | 计划
实际
Note on F40: Administrator: 待处理

## 唐伟为
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [31 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 视图排序 | 1、排序显示上箭头【升序】 2、排序显示上箭头【降序】 3、都变灰【不排序】 4、联合排序【如果有多个排序字段，一起传递给后台】 | 已完成 | 计划 | bar: 2
实际 | bar: 2
2 | 列链接跳转 | 用户管理视图，点击代理数这一列 链接进行弹框，能看到当前用户设置的代理人列表 | 已完成 | 计划 | bar: 3
实际 | bar: 3
3 | 枚举重构 |  | 已完成 | 计划 | bar: 4
实际 | bar: 4
4 | 全局枚举运用 |  | 已完成 | 计划 | bar: 5
实际 | bar: 5
5 | 参数枚举样式类型 |  | 已完成 | 计划 | bar: 6
实际 | bar: 6
6 | 图标颜色枚举运用 | 视图组件,树形组件,表单组件操作按钮,tab标签,.页面管理添加表单,信息表单,自定义操作 | 已完成 | 计划 | bar: 6
实际 | bar: 6
7 | 多视图排序问题 | 多视图时,表头排序按钮会混乱 | 已完成 | 计划 | bar: 9
实际 | bar: 9
8 | 参数样式类型类名定义 |  | 已完成 | 计划 | bar: 9
实际 | bar: 9
9 | 视图行高运用参数抖动 |  | 已完成 | 计划 | bar: 10
实际 | bar: 10
10 | 参数添加验证规则 | 如果类型是时间,日期,日期时间,和数值类型,选择枚举来源需要验证提交,开关类型不能选枚举来源 | 已完成 | 计划 | bar: 10
实际 | bar: 10
11 | 新增图标颜色枚举运用 | 树形节点,组件类型配置系统按钮 | 已完成 | 计划 | bar: 10
实际 | bar: 10
12 | 树节点点击设置固定编程接口函数名 优先B |  | 已完成 | 计划 | bar: 11
实际 | bar: 11
13 | 配置路由进行改造 | 原本在枚举中下拉配置路由，现在把配置路由移动到组件类型中进行配置。在页面管理下拉完组件类型之后自动填充。 | 已完成 | 计划 | bar: 11
实际 | bar: 11
14 | 枚举左中右数据联动 | 如果中间视图数据进行查询、移动，右边的视图数据要进行清空 | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
15 | 通知发布 | 图标背景色拉取图标颜色的8个值 | 已完成 | 计划 | bar: 12
实际 | bar: 12
16 | 弹框容器 | 在新增和修改弹框中新增一个tab标签页，可以用于展示，该弹框在哪些地方应用到了 | 已完成 | 计划 | bar: 12
实际 | bar: 12
17 | 视图树形当前行区域划分 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
17 | 树形根节点图标增加颜色 |  | 已完成 | 计划 | bar: 13
实际 | bar: 13
19 | 视图表格类名可以进行清空 |  | 已完成 | 计划
实际
20 | 参数组管理整改 |  | 已完成 | 计划 | bar: 16
实际 | bar: 16
21 | 全局参数运用 |  | 已完成 | 计划 | bar: 17 to 18
实际 | bar: 17 to 18
22 | checkBox作用域 |  | 已完成 | 计划 | bar: 19
实际 | bar: 19
24 | 导出公共传参 | 数据字典,参数,枚举导出 | 已完成 | 计划 | bar: 19
实际 | bar: 19
25 | 表单按钮显示隐藏控制 |  | 已完成 | 计划 | bar: 20
实际 | bar: 20
26 | 在线人数，通知消息参数定时刷新 |  | 已完成 | 计划 | bar: 23
实际 | bar: 23
27 | 定期执行规则 |  | 已完成 | 计划 | bar: 23 to 24
实际 | bar: 23 to 24
28 | 视图自动刷新配置项 |  | 已完成 | 计划 | bar: 24
实际 | bar: 24
29 | 角色管理页面重构 |  | 已完成 | 计划 | bar: 25
实际 | bar: 25
30 | 组件管理列链接 |  | 已完成 | 计划 | bar: 26
实际 | bar: 26
31 | 级联选择器 |  | 已完成 | 计划 | bar: 27; 30
实际 | bar: 27; 30
32 | 组件类型编码 |  | 已完成 | 计划 | bar: 31
实际 | bar: 31
33 | 快捷菜单无限级 |  | 已完成 | 计划 | bar: 31
实际 | bar: 31

## 李永宏
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | 2018-12月 | [27 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 年会邀请函 | h5页面呈现 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3
实际 | bar: 2018-12月 3
2 | 年会签名板 | 2.7*8米 | 停顿中 | 计划
实际
3 | 年会抽奖网页 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 3 to 2018-12月 5
实际 | bar: 2018-12月 3 to 2018-12月 5
4 | 年会易拉宝 | 转交其他设计 | 停顿中 | 计划
实际
5 | 组件管理 | 重构 |  | 计划 | bar: 2018-12月 29
实际 | bar: 2018-12月 29
6 | 导出分类 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 2
计划 | bar: 2018-12月 2
7 | 弹框与自定义查询复查 | 设计走查 |  | 计划 | bar: 2018-12月 2
计划 | bar: 2018-12月 2
8 | 树形tab样式修改 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 2
计划 | bar: 2018-12月 2
9 | 枚举重构 | 左中右样式，左侧业务类别、中间枚举类型、右侧枚举值，枚举值类型 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3 to 2018-12月 4
计划 | bar: 2018-12月 3 to 2018-12月 4
10 | 树形组件 | 树形布局内添加树形根节点 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3
计划 | bar: 2018-12月 3
11 | 数据字典 | 左侧配置业务类别 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3
计划 | bar: 2018-12月 3
12 | 系统概要 | 英文名填写 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3
计划 | bar: 2018-12月 3
13 | 用户管理页面 | 代理人列表 |  | 计划 | bar: 2018-12月 3
计划 | bar: 2018-12月 3
14 | 自定义查询 | 参数等 |  | 计划 | bar: 2018-12月 4
计划 | bar: 2018-12月 4
15 | 所有图标配置处可配置颜色 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 5
实际 | bar: 2018-12月 5
16 | 主持人手卡 | 转交其他设计 | 停顿中 | 计划
实际
17 | 年会节目投票 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 16 to 2018-12月 18
实际 | bar: 2018-12月 16 to 2018-12月 18
18 | 年会节目单 | 转交其他设计 | 停顿中 | 计划 | bar: 2018-12月 5 to 2018-12月 6
实际 | bar: 2018-12月 5 to 2018-12月 6
19 | 参数枚举 | 样式类型选择以及预览。添加图标颜色枚举 |  | 计划 | bar: 2018-12月 6
实际 | bar: 2018-12月 6
20 | 年会抽奖网页完善 | 交互重新抽选、各个样式 |  | 计划 | bar: 2018-12月 10
计划 | bar: 2018-12月 10
21 | 年会抽奖网页改版适配 | 适配阶梯形led屏幕进行改版、背景音乐、投票结果 | 停顿中 | 计划
计划
22 | 复制功能 | 行内复制输入编码 |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
23 | 导入导出模板 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 14
计划 | bar: 2018-12月 14
24 | 系统概要弹框 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
25 | 列链接弹框 | 弹框容器、系统参数（组织、个人） |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
26 | tab标签-权限 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
27 | 参数-视图样式 | 合计条数的数字样式 |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
28 | 组织机构重构 | 详情可编辑式 |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
29 | 参数组管理重构 | 批量添加、布局修改 |  | 计划 | bar: 2018-12月 12
计划 | bar: 2018-12月 12
30 | 弹框内查询区域 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 13
计划 | bar: 2018-12月 13
31 | 组件路由输入 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 13
计划 | bar: 2018-12月 13
32 | 导入导出页面 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 17 to 2018-12月 19
计划 | bar: 2018-12月 17 to 2018-12月 19
33 | 数据权限交互 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 17 to 2018-12月 19
计划 | bar: 2018-12月 17 to 2018-12月 19
34 | 样式编辑器 |  | 停顿中 | 计划
计划
35 | 执行时间规则 | 定义业务执行的时间规则 |  | 计划 | bar: 2018-12月 19 to 2018-12月 23
计划 | bar: 2018-12月 19 to 2018-12月 23
36 | 进程管理 | 执行完 | 停顿中 | 计划 | bar: 2018-12月 24 to 2018-12月 27
计划
37 | 数据字典弹框整合tab样式 | 交互样式 |  | 计划 | bar: 2018-12月 23
计划 | bar: 2018-12月 23
38 | 年会大拇指投票与完善 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 23 to 2018-12月 25
计划 | bar: 2018-12月 23 to 2018-12月 25
39 | 角色管理 | 弹框重构 |  | 计划 | bar: 2018-12月 24
计划 | bar: 2018-12月 24
40 | 视图组件 | 自动刷新、视图布局重新排版 |  | 计划 | bar: 2018-12月 24
计划 | bar: 2018-12月 24
41 | 年会节目投票移动端 |  |  | 计划 | bar: 2018-12月 25
计划 | bar: 2018-12月 25
42 | 消息模板管理页面与日志 | 执行中 |  | 计划 | bar: 2018-12月 27; 2018-12月 30 to 2018-12月 31
计划
43 | 青松基金web与H5页 | 优先执行 |  | 计划 | bar: 2018-12月 27; 2018-12月 30
计划
44 |  |  |  | 计划
计划
45 |  |  |  | 计划
计划
46 |  |  |  | 计划
计划
47 |  |  |  | 计划
计划

## 吴斌
内部平台建设进度表
序号 | 功能名称 | 功能描述 | 状态 | 开发进展 | [7 empty] | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 系统进程监听 | 1.今天加了个多任务可以多个接口执行不同接口认领任务不同 | 执行中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌 | 异步还未实现 多进程未开启任务
实际
4 | 右边角色授权分页+关键词 | 需要统计 | 已完成 | 计划 | [7 empty] | 2019-12-17 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
5 | 邮箱客户端下载，测试smtp |  | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  |  | 吴斌 | 等发邮件
计划
6 | 断电redis 数据丢失 | 得查找资料，查找解决方案 | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  |  | 吴斌 | 后期在看
计划
7 | 邮件管理 |  | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  |  | 吴斌 | 等前端协调
计划
8 | 测试一遍功能 |  | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌 | 有需求时停顿
实际
9 | 所有组件都要有应用的场景（优化） |  | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
10 | 删除标准接口和扩展接口统计（优化） | 得自己统计 | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
11 | 验证码确认无错 但还是提示错误（BUG） | 无法重现，后面有时间再去试试 | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  |  | 吴斌
计划
12 | 接口返回优化(优化) | 对接口做一个过滤 | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
13 | 所有排序要进行调整（优化） |  | 停顿中 | 计划 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
16 | 邮件模板 消息模板 ，定期规则库 |  | 未完成 | 计划 | [7 empty] | 2019-12-17 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
16 | 弄完进程以后 需要写文档和画流程图 |  | 未完成 | 计划 | [7 empty] | 2019-12-17 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际
16 | 前端写的时候 需要我这边处理的bug | 1.计算字段枚举字段已改变，需要协调前端修改，包括扩展接口显示的逻辑等 2.穿梭框右边关键词搜索 | 未完成 | 计划 | [7 empty] | 2019-12-17 | 2019-11-26 |  |  | 吴斌
实际